SD-CLREM-00-00-86: Rev. No. 02: 09/12/2567

|  | Action Plan เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์คุณภาพและผลการดำเนินการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |
| --- | --- |
| ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |  |

| กิจกรรม | ทรัพยากรที่ใช้ | ระยะเวลา | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ | - แบบประเมิน - เครื่องคอมพิวเตอร์ - ระบบเครือข่าย | รายงานผลทุกเดือน ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | ค่าเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 4.60 | ความพึงพอใจ 4.71 - บริการห้องสมุด แผน 4.43 ผล 4.45 - บริการโสตฯ แผน 4.70 ผล 4.72 - ผลิตเอกสารฯ แผน 4.90 ผล 4.98 |
| - สำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ด้านบริการห้องสมุด |  |  |  |  |
| - สำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ด้านบริการสื่อการศึกษา - วิเคราะห์ผลการสำรวจความพึงพอใจ - รายงานผลต่อ ผอ.ศบส. - ผอ.ศบส. มอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงพัฒนางาน |  |  |  |  |
| 2) บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะใน การทำงาน - สำรวจแผนพัฒนาสมรรถนะการทำงาน - จัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะการทำงาน - บุคลากรเข้ารับการพัฒนาสมรรถนะ การทำงาน - ประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะ การทำงานตามลำดับขั้นผู้บังคับบัญชา - จัดเก็บประวัติการพัฒนาสมรรถนะ การทำงานของบุคลากร - ติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะ | - หลักสูตรอบรม - งบประมาณ - คอมพิวเตอร์ - ระบบเครือข่าย - แบบรายงานการพัฒนาสมรรถนะ และการประเมินผลฯ - ระบบการจัดการเอกสาร ISO9001 ศบส. | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | ไม่น้อยกว่า คนละ 3 ครั้ง | บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะการทำงานได้ครบ 3 ครั้ง ทุกคน |
| 3) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล และมีการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร - จัดทำแผนการจัดการความรู้ - จัดทำกิจกรรมการจัดการความรู้ - จัดทำรายงานการจัดการความรู้ - ประเมินผลผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ จัดการความรู้ | - สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง - ความรู้ขององค์กร - แบบรายงานการจัดการความรู้ และการประเมินผลฯ - ระบบการจัดการเอกสาร ISO9001 ศบส. | ต.ค. 66 - ก.ย. 67 | ไม่น้อยกว่า 17 เรื่อง | มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมด 23 เรื่อง |
| 4) มีการปรับปรุง/พัฒนางาน - พิจารณางานที่จะนำมาปรับปรุง/พัฒนา - จัดทำแผนการปรับปรุง/พัฒนางาน - จัดทำรายงานผลการปรับปรุง/ พัฒนางาน | - สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง - ความรู้ขององค์กร - วัสดุ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ตลอดจน งบประมาณเพื่อให้หมาะสมกับ ปรับปรุง/พัฒนางานแต่ละงาน | ต.ค. 65 - ก.ย. 66 | ไม่น้อยกว่า 17 งาน | มีการปรับปรุงงาน/พัฒนางาน ทั้งหมด 24 งาน |

อ้างอิงตาม 	ประกาศศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ที่ อว 7431/15 ลงวันที่ 19 เมษายน 2567 เรื่อง นโยบายและวัตถุประสงค์คุณภาพของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับทบทวน)

การแบ่งค่าเฉลี่ยวัตถุประสงค์คุณภาพระดับศูนย์ จากแบบสำรวจความพึงพอใจ ดังนี้

| ด้านบริการห้องสมุด |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. บริการสารสนเทศ | ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า | 4.55 |
| 2. ทรัพยากรสารสนเทศ | ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า | 4.35 |
| 3. สิ่งอำนวยความสะดวก | ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า | 4.45 |
| 4. การประชาสัมพันธ์ | ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า | 4.35 |
| 5. การติดต่อสื่อสาร | ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า | 4.45 |
|  | ค่าเฉลี่ยรวมด้านบริการห้องสมุด | 4.43 |
| ด้านบริการโสตทัศนูปกรณ์ | ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า | 4.70 |
| ด้านบริการผลิตเอกสาร | ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า | 4.90 |
|  | ค่าเฉลี่ยรวมด้านบริการโสตทัศนูปกรณ์ และ บริการผลิตเอกสาร | 4.87 |
| ค่าเฉลี่ยรวมด้านบริการห้องสมุด |  | 4.43 |
| ค่าเฉลี่ยรวมด้านบริการโสตทัศนูปกรณ์และบริการผลิตเอกสาร |  | 4.87 |
| ค่าเฉลี่ยวัตถุประสงค์คุณภาพระดับศูนย์ |  | 4.65 |

2) บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการทำงาน ไม่น้อยกว่าคนละ 3 ครั้ง

3) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล และมีการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร ไม่น้อยกว่า 17 เรื่อง

(แบ่งเป็น ศบส. 1 เรื่อง ฝ.บริหารฯ 2 เรื่อง ฝ.พัฒนาฯ 2 เรื่อง ฝ.บริการสื่อฯ 4 เรื่อง ฝ.บริการสารฯ 4 เรื่อง ฝ.เทคโนโลยีฯ 3 เรื่อง ฝ.ส่งเสริมฯ 2 เรื่อง)

4) มีการปรับปรุง/พัฒนางานไม่น้อยกว่า 17 งาน

(แบ่งเป็น ศบส. 1 งาน ฝ.บริหารฯ 1 งาน ฝ.พัฒนาฯ 1 งาน ฝ.บริการสื่อฯ 3 งาน ฝ.บริการสารฯ 4 งาน ฝ.เทคโนโลยีฯ 3 งาน ฝ.ส่งเสริมฯ 5 งาน)