## Sheet1
แผนดำเนินงานฝ่ายสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563 (4-7 ก.ค.2565)
ลำดับ | เดือน/สัปดาห์ | มิ.ย.65 |  |  |  | ก.ค.65 |  | หมายเหตุ | ผู้รับผิดชอบ
| กิจกรรม | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
ช่วงเตรียมการ
1 | ประชุมเตรียมความพร้อมกำหนดหน้าที่รับผิดชอบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานของฝ่ายสื่อ-โสตฯ ครั้งที่ 1/65 ( 2 มิ.ย.2565) | [6 empty] | คณะอนุกรรมการฝ่ายสื่อ-โสตฯ | ฝ่ายเลขานุการฯ
2 | ตรวจพื้นที่และเตรียมการรับเสด็จฯ ผู้บริหาร จังหวัด (6 มิ.ย.2565) | [7 empty] | ณรงค์ สราวุธ ทีมโสต PA
3 | สำรวจพื้นที่ เตรียมติดตั้งระบบกระจายเสียงสาธารณะ กองอำนวยการ ลานน้ำพุ อาคารสุรพัฒน์ 2 ลานจอดรถฯ และพื้นที่กระจายเสียงรอบนอกพิธี | [6 empty] | ติดตั้งลำโพงกระจายเสียงเพิ่มเติม | ยิ่งยศ รัฐพงศ์ ณัฐพล ศักชัย ติชิลา ทวีศักดิ์
4 | เตรียมระบบภาพ เครื่อง Projector และจอรับภาพ จอ LED TVสำหรับการฝึกซ้อม ภายในอาคารสุรพัฒน์ 2 | [6 empty] | ติดตั้งจอรับภาพเพิ่มที่ Step 2 | สุเมธ เอกรัฐ ชุมพร
5 | เตรียมระบบเสียง ได้แก่ ไมโครโฟน เครื่องขยายและผสมสัญญาณเสียงฯ ลำโพง Step 1-3 ภายในอาคารสุรพัฒน์ 2 | [7 empty] | สุเมธ เอกรัฐ ชุมพร เมธี
6 | เตรียมจัดหา/ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ วัสดุสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ กราฟิก ให้พร้อมใช้งานในพิธีฯ | [6 empty] | ตรวจสอบ ปรับปรุงช่องสัญญาณฯหน้าเวที | ณรงค์ สราวุธ วสันต์ ศุภธนิศร์
7 | เตรียมเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมฯ งานเลี้ยงรับรองดุษฎีฯ และพิธีการต่างๆ พร้อมติดตั้ง | [7 empty] | โกสินทร์ เฉลิมวัฒน์
8 | ประสานงานบริษัท ผู้ดูแลระบบเสียงประจำอาคารสุรพัฒน์ 2 สำรองอุปกรณ์ /ประจำห้องควบคุมในวันพิธีฯ | [6 empty] | บ.อัศวโสภณ ประสานเบื้องต้นแล้ว | ณรงค์ เอกรัฐ
ลำดับ | เดือน/สัปดาห์ | มิ.ย.65 1: มิ.ย.65; ก.ค.65 1: ก.ค.65 | หมายเหตุ | ผู้รับผิดชอบ
| กิจกรรม | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
8 | งานประสานงานฝ่ายเลขานุการ
| 8.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสื่อโสตฯ/จัดส่งงบประมาณ | [6 empty] | ดำเนินการแล้ว
| 8.2. แจ้งรายชื่อและหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารสุรพัฒน์ 2 แก่ประธานฝ่ายอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย | [6 empty] | รอดำเนินการ
| 8.3 แจ้งยืมและโทรศัพท์เพื่อใช้งานห้องควบคุมระบบเสียง ณ กองอำนวยการ ลานน้ำพุ | [6 empty] | บันทึกที่ อว7435(1) ว.... ศูนย์คอม แบบสำรวจความต้องการคอมและสื่อสารฯ ดำเนินการแล้ว
8.4 เตรียมยืมเงินทดรองจ่าย การเงิน ฝ่ายสื่อโสตทัศนูปกรณ์
| 8.5 ประสานเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ที่ปฏิบัติหน้าที่อัญเชิญไมค์องค์ประธานฯ สุรสัมมนาคาร และจองห้องพักสุรสัมมนาคาร | [6 empty] | รอดำเนินการ
| 8.6 แจ้งขอพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำบริเวณกองอำนวยการและลานน้ำพุ | [6 empty] | รอดำเนินการ | ณรงค์ ศุภธนิศร์ ยุพาพรรณ
| 8.7 ประสานงานให้ยืม-คืนจอ LED TV กับฝ่ายบันทึกและถ่ายทอดสัญญาณภาพ ศนท.สำหรับติดตั้ง ณ เต็นท์ผู้ปกครอง , กองอำนวยการร่วมฯ | [6 empty] | คุณวิษณุ F7 รอดำเนินการ
| 8.8 ประสานฝ่ายฝึกซ้อมฯ ส่วนกิจการนักศึกษา เรื่องความต้องการใช้อุปกรณ์โสตฯในกิจกรรม (ชุดเครื่องเสียงเรียกบัณฑิตฯ, TV Step 3, เต๊นท์บัณฑิตภายนอกอาคาร) | [6 empty] | คุณต่าย ส่วนกิจการฯ รอดำเนินการ
| 8.9 ประสานฝ่ายจัดงานเลี้ยงรับรองดุษฎีบัณฑิตฯ ห้องประชุมสารวิธาน เรื่องการติดตั้งระบบเสียง สื่อโสตฯ | [6 empty] | ส่วนทรัพยากร รอดำเนินการ | ประชุมครั้งที่ 1/2565 แล้ว
| 8.10 ประสานฝ่ายพิธีการเรื่องกำหนดการพิธีฯ | [6 empty] | คุณตูน ส่วนส่งเสริมวิชาการ รอดำเนินการ
ลำดับ | เดือน/สัปดาห์ | มิ.ย.65 1: มิ.ย.65; ก.ค.65 1: ก.ค.65 | หมายเหตุ | ผู้รับผิดชอบ
| กิจกรรม | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
ช่วงวันฝึกซ้อมย่อย
วันจันทร์ที่ 4 และอังคารที่ 5 ก.ค.65
1 | ติดตั้งจอ TV ณ ห้องรับรององค์ประธาน (2) , หลังเวที (2), Step 3(8) อาคารสุรพัฒน์ 2, ห้องประทับ ณ สุรสัมนาคาร(1), กองอำนวยการร่วม(1), กองอำนวยการลานน้ำพุ (1) พร้อมทดสอบสัญญาณฯร่วมกับ ศนท. | [6 empty] | สุรสัมมนาคาร สุรพัฒน์ 2 กองอำนวยการฯ | สุเมธ เอกรัฐ ชุมพร เมธี
2 | ติดตั้งระบบเสียง ณ เต๊นท์บัณฑิตด้านนอกอาคารสุรพัฒน์ 2 (ทั้ง 2 ฝั่งของอาคาร) | [6 empty] | ประสานกับฝ่ายฝึกซ้อมฯ ส่วนอาคาร | สุเมธ เอกรัฐ ชุมพร เมธี วสันต์
3 | ทดสอบไมโครโฟน Shot Gun สำหรับเพลงสรรเสริญพระบารมี จากวงดุริยางค์หน้าอาคารสุรพัฒน์ 2 เชื่อมต่อเสียงเข้ามาในอาคาร | [7 empty] | สราวุธ วสันต์ สุเมธ เอกรัฐ
4 | ประสานงานฝ่ายบันทึกและถ่ายทอดสัญญาณฯ ศนท. เรื่องสัญญาณภาพถ่ายทอดไปยังเต๊นท์บัญฑิตฯ/เต๊นท์ผู้ปกครอง | [7 empty] | สราวุธ วสันต์ เอกรัฐ
5 | ควบคุมระบบภาพ Projector พร้อมฉายขึ้นจอรับภาพ สำหรับการฝึกซ้อมบัญฑิต ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 และเต๊นท์บัณฑิตภายนอกอาคาร | [6 empty] | ประสานกับฝ่ายฝึกซ้อมฯ วิดีทัศน์การฝึกซ้อมฉายขึ้นจอ | สุเมธ เอกรัฐ ชุมพร
6 | ควบคุมระบบเสียง ไมโครโฟน สำหรับการฝึกซ้อมย่อยที่จุดต่างๆ และบริเวณเวทีอาคารสุรพัฒน์ 2 และเต๊นท์บัณฑิตภายนอกอาคาร | [6 empty] | ส่วนกิจฯ ขอลำโพงเคลื่อนที่ Step 2/3 (ปีที่แล้ว) | สุเมธ เอกรัฐ ชุมพร เมธี
7 | ควบคุมระบบเสียงประกาศสาธารณะ สำหรับประชาสัมพันธ์ที่กองอำนวยการ | [7 empty] | ณัฐพล ติชิลา ศุภธนิศร์ ทวีศักดิ์
8 | ประสานส่วนอาคารสถานที่ เรื่องการเปิด-ปิดไฟฟ้าสำรองอาคารสุรพัฒน์ 2 | [7 empty] | ชุมพร
9 | ประสานงานติดตั้งและควบคุมระบบเสียงสำหรับพิธีสักการะ ณ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (อังคารที่ 5 ก.ค. 65 เวลา 16.30-18.00 น.) | [6 empty] | ประสานกับส่วนกิจการนักศึกษา ประสานเช่าเครื่องเสียงกลางแจ้ง | สุเมธ ทวีศักดิ์ รังษีรัตน์ | ย้ายมาจากวันซ้อมใหญ่ปีก่อน
10 | เตรียมติดตั้ง ทดสอบโสตทัศนูปกรณ์ระบบภาพและเสียงงานแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ฯ | [7 empty] | เฉลย ณัฐพล
ลำดับ | เดือน/สัปดาห์ | มิ.ย.65 1: มิ.ย.65; ก.ค.65 1: ก.ค.65 | หมายเหตุ | ผู้รับผิดชอบ
| กิจกรรม | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
วันพิธีซ้อมใหญ่ และพิธีมอบเหรียญเกียรตินิยม
วันพุธที่ 6 ก.ค. 2565
1 | ควบคุมเครื่องฉายภาพ Projector และระบบเสียงหน้าเวที ไมโครโฟน สำหรับพิธีซ้อมใหญ่ อาคารสุรพัฒน์ 2 เต๊นท์บัณฑิตภายนอกอาคาร | [6 empty] | ประสานกับฝ่ายฝึกซ้อม | สุเมธ เอกรัฐ ชุมพร
2 | ควบคุมระบบเสียง สำหรับหน่วยประกาศสาธารณะในบริเวณงานที่กองอำนวยการ | [6 empty] | ประสานกับส่วนประชาสัมพันธ์ | ติชิลา ศุภธนิศร์ ยิ่งยศ ศักชัย
3 | ควบคุมระบบเสียง ณ เต๊นท์บันฑิตด้านนอกอาคารสุรพัฒน์ 2 (ทั้ง 2 ฝั่งของอาคาร) | [7 empty] | วสันต์ รัฐพงษ์
4 | ประสานกับเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ที่มาปฏิบัติหน้าที่อัญเชิญไมโครโฟนองค์ประธาน | [6 empty] | ทดสอบไมโครโฟนองค์ประธานฯ ช่วงเวลาหลังการฝึกซ้อมใหญ่ | ณรงค์ สราวุธ
5 | ทดสอบโสตทัศนูปกรณ์ ระบบภาพและเสียงงานแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ฯ | [7 empty] | เฉลย ณัฐพล
ลำดับ | เดือน/สัปดาห์ | มิ.ย.65 1: มิ.ย.65; ก.ค.65 1: ก.ค.65 | หมายเหตุ | ผู้รับผิดชอบ
| กิจกรรม | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันพฤหัสที่ 7 ก.ค.2565
1 | ให้สัญญาณไมโครโฟน Shot Gun สำหรับเพลงสรรเสริญพระบารมี จากวงดุริยางค์หน้าอาคารสุรพัฒน์ 2 ให้เสียงเข้ามาในอาคาร | [7 empty] | วสันต์
2 | ให้สัญญาณเพลงฯ การปล่อยแถวคณาจารย์ และบัญฑิตฯ ในพิธีฯ | [6 empty] | ประสานฝ่ายพิธีการ หน้าเวที | ณรงค์
3 | ให้สัญญาณการเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี | [6 empty] | ประสานกับเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์ | ณรงค์
4 | ควบคุมระบบเสียงในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้แก่ ไมค์นายกสภากล่าวกราบบังคมทูล ไมค์คณบดีขานชื่อบัณฑิต ไมค์บัณฑิตกล่าว ฯ | [7 empty] | สุเมธ เอกรัฐ ชุมพร
5 | ควบคุมระบบเสียงสำหรับหน่วยประกาศสาธารณะ ณ กองอำนวยการ | [6 empty] | ปะสานกับส่วนประชาสัมพันธ์ | ติชิลา ศุภธนิศร์ ยิ่งยศ ศักชัย
6 | ควบคุมระบบเสียงณ เต๊นท์บันฑิตด้านนอกอาคารสุรพัฒน์ 2 (ทั้ง 2 ฝั่งของอาคาร) | [7 empty] | วสันต์ รัฐพงษ์
7 | ประสานงานถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงยังจอ ณ เต๊นท์ผู้ปกครอง | [6 empty] | ประสานกับ ศนท. | สราวุธ เอกรัฐ
8 | ควบคุมระบบภาพและเสียง ในงานเลี้ยงรับรองดุษฎีฯ | [6 empty] | เตรียมอุปกรณ์โสตฯ ติดตั้งล่วงหน้า ประสานกับส่วนทรัพยากรบุคคล | ณรงค์ สราวุธ สุเมธ เอกรัฐ ชุมพร เฉลย
| การดำเนินงาน | มิ.ย.65 1: มิ.ย.65; ก.ค.65 1: ก.ค.65 | หมายเหตุ | ผู้รับผิดชอบ
| หลังวันพระราชทานปริญญาบัตร | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2
1 | จัดเก็บอุปกรณ์สื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ | [6 empty] | 10 พ.ย.63 | ทีมโสตฯทุกคน | bar: ก.ค.65 2
2 | สรุปผลดำเนินงานฯ การใช้จ่ายงบประมาณ | [6 empty] | ฝ่ายเลขานุการฯ , ส่วนการเงินและบัญชี | ณรงค์ ศุภธนิศร์ ยุพาพรรณ | bar: ก.ค.65 2

## 2565
แผนดำเนินงานฝ่ายสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2565 (21-23 ธันวาคม 2566)
ลำดับ | เดือน/สัปดาห์ | พฤศจิกายน |  |  |  | ธันวาคม |  |  | หมายเหตุ | ผู้รับผิดชอบ
| กิจกรรม | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
| ช่วงเตรียมการ | ธันวาคม 3: 22-23 ธ.ค.
1 | ประชุมเตรียมความพร้อม กำหนดหน้าที่รับผิดชอบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานของฝ่ายสื่อ-โสตฯ ครั้งที่ 1/65 ( 29 พ.ย.2566) | [7 empty] | คณะอนุกรรมการฝ่ายสื่อ-โสตฯ | bar: พฤศจิกายน 4
2 | ตรวจพื้นที่และเตรียมการรับเสด็จฯ ผู้บริหาร จังหวัดฯ กองวัง (22 พ.ย.66) | [7 empty] | คุณเอกศรันย์ เตรียมไมค์กล่าวแบบคู่ฐานกลม วันพิธีมอบกรม ปชส รับผิดชอบ | ผอ.ศบส. ณรงค์ สราวุธ เอกรัฐ | bar: พฤศจิกายน 3
3 | สำรวจพื้นที่ เตรียมติดตั้งระบบกระจายเสียงสาธารณะ กองอำนวยการ และพื้นที่กระจายเสียงรอบนอกพิธี | [7 empty] | ติดตั้งลำโพงกระจายเสียงเพิ่มเติม | สราวุธ | bar: พฤศจิกายน 4 to ธันวาคม 2
4 | เตรียมระบบภาพ เครื่อง Projector และจอรับภาพ จอ LED TV สำหรับการฝึกซ้อม จอ Moniter เลขลำดับจำนวนบัญฑิต Step 2 ภายในอาคารสุรพัฒน์ 2 | [7 empty] | ติดตั้งจอรับภาพเพิ่มที่ Step 2 , 3 | สราวุธ เอกรัฐ | bar: พฤศจิกายน 4 to ธันวาคม 2
5 | เตรียมระบบเสียง ได้แก่ ไมโครโฟน เครื่องขยายและผสมสัญญาณเสียงฯ ลำโพง Step 1-3 ภายในอาคารสุรพัฒน์ 2 | [7 empty] | ปีนี้จัดหา Mix Digital, CD Player, Amp ประกาศฯใหม่ ทดสอบการใช้งาน | เอกรัฐ ชุมพร เมธี อาณัต | bar: พฤศจิกายน 4 to ธันวาคม 2
6 | เตรียมจัดหา/ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ วัสดุสื่อ-โสตทัศนูปกรณ์ กราฟิก ให้พร้อมใช้งานในพิธีฯ | [8 empty] | ศุภธนิศร์ อาณัต | bar: พฤศจิกายน 4 to ธันวาคม 2
7 | จัดเตรียมวิทยุสื่อสาร | [8 empty] | ศุภธนิศร์ อาณัติ | bar: พฤศจิกายน 4 to ธันวาคม 2
8 | เตรียมเขียนป้ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมฯ งานเลี้ยงรับรองดุษฎีฯ และพิธีการต่างๆ พร้อมติดตั้ง | [8 empty] | โกสินทร์ เฉลิมวัฒน์ | bar: พฤศจิกายน 4 to ธันวาคม 2
9 | ประสานงานบริษัท ผู้ดูแลระบบเสียงประจำอาคารสุรพัฒน์ 2 สำรองอุปกรณ์ /ประจำห้องควบคุมในวันพิธีฯ | [7 empty] | บ.อัศวโสภณ ดำเนินการแล้ว | ณรงค์ เอกรัฐ บริษัทเข้าพื้นที่อาคารสุรพัฒน์ 2 วันที่ 7 ธ.ค.66 | bar: พฤศจิกายน 3 to ธันวาคม 3
10 | งานประสานงานฝ่ายเลขานุการ
| 10.1 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายสื่อโสตฯ/จัดส่งงบประมาณ | [7 empty] | ดำเนินการแล้ว | ณรงค์ | bar: พฤศจิกายน 1 to พฤศจิกายน 2
| 10.2.แจ้งรายชื่อและหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารสุรพัฒน์ 2 แก่ประธานฝ่ายอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย | [7 empty] | ดำเนินการแล้ว | ยุพาพรรณ | bar: พฤศจิกายน 2 to พฤศจิกายน 3
| 10.3 แจ้งยืมและโทรศัพท์เพื่อใช้งานห้องควบคุมระบบเสียง ณ กองอำนวยการ ลานน้ำพุ | [7 empty] | บันทึกที่ อว7435(2) พว.... ศูนย์คอม แบบสำรวจความต้องการคอมและสื่อสารฯ | ศุภธนิศร์ ยุพาพรรณ | bar: พฤศจิกายน 4 to ธันวาคม 1
| 10.4 ยืมเงินทดรองจ่าย การเงิน ฝ่ายสื่อโสตทัศนูปกรณ์ | [7 empty] | ดำเนินการแล้ว | ศุภธนิศร์ ยุพาพรรณ | bar: พฤศจิกายน 3 to ธันวาคม 3
| 10.5 ประสานเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ที่ปฏิบัติหน้าที่อัญเชิญไมค์องค์ประธานฯ และจองที่พักฯ | [7 empty] | กำลังดำเนินการ | ณรงค์ ยุพาพรรณ | bar: พฤศจิกายน 4 to ธันวาคม 3
| 10.6 แจ้งขอพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำบริเวณกองอำนวยการและลานน้ำพุ | [8 empty] | ณรงค์ ยิ่งยศ | bar: ธันวาคม 2 to ธันวาคม 3
| 10.7 ประสานงานยืม-คืนจอ LED TV กับฝ่ายบันทึกและถ่ายทอดสัญญาณภาพ ศนท.สำหรับติดตั้ง ณ เต็นท์ผู้ปกครอง , กองอำนวยการร่วมฯ | [8 empty] | ณรงค์ สราวุธ ศุภธนิศร์ | bar: พฤศจิกายน 4 to ธันวาคม 3
| 10.8 ประสานฝ่ายฝึกซ้อมฯ ส่วนกิจการนักศึกษา เรื่องความต้องการใช้อุปกรณ์โสตฯในกิจกรรม (ชุดเครื่องเสียงเรียกบัณฑิตฯ, TV Step 2/3) | [7 empty] | ส่วนกิจการฯ กำลังดำเนินการ | เอกรัฐ | bar: ธันวาคม 1 to ธันวาคม 3
| 10.9 ประสานฝ่ายจัดงานเลี้ยงรับรองดุษฎีบัณฑิตฯ ห้องประชุมสารวิธาน เรื่องการติดตั้งระบบเสียง สื่อโสตฯ | [7 empty] | ส่วนทรัพยากร กำลังดำเนินการ | ณรงค์ | bar: ธันวาคม 1 to ธันวาคม 3
| 10.10 ประสานฝ่ายพิธีการเรื่องกำหนดการพิธีฯ | [7 empty] | ส่วนส่งเสริมวิชาการ กำลังดำเนินการ | ณรงค์ | bar: ธันวาคม 1 to ธันวาคม 3
| 10.11 ไหว้เจ้าที่ อาคารสุรพัฒน์ 2 (วันพุธที่ 13 ธค. 66) | [8 empty] | ฝ่ายเลขานุการ
| ช่วงวันฝึกซ้อมย่อย | พฤศจิกายน 1: พฤศจิกายน; ธันวาคม 1: ธันวาคม
| วันพฤหัสที่ 21 ธันวาคม 2566 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
1 | ติดตั้งจอ TV ณ ห้องรับรององค์ประธาน (2) , หลังเวที (2), Step 3(8) อาคารสุรพัฒน์ 2, ห้องประทับ ณ สุรสัมนาคาร(1), กองอำนวยการร่วม(1), กองอำนวยการลานน้ำพุ (1) พร้อมทดสอบสัญญาณฯร่วมกับ ศนท. | [7 empty] | สุรสัมมนาคาร สุรพัฒน์ 2 กองอำนวยการฯ | เอกรัฐ ชุมพร อาณัติ | bar: ธันวาคม 2
2 | ทดสอบไมโครโฟน Shot Gun สำหรับเพลงสรรเสริญพระบารมี จากวงดุริยางค์หน้าอาคารสุรพัฒน์ 2 เชื่อมต่อเสียงเข้ามาในอาคาร | [8 empty] | วสันต์
3 | ประสานงานฝ่ายบันทึกและถ่ายทอดสัญญาณฯ ศนท. เรื่องสัญญาณภาพถ่ายทอดไปยังเต๊นท์บัญฑิตฯ/เต๊นท์ผู้ปกครอง | [8 empty] | สราวุธ
4 | ควบคุมระบบภาพ Projector พร้อมฉายขึ้นจอรับภาพ สำหรับการฝึกซ้อมบัญฑิต ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 | [7 empty] | ประสานกับฝ่ายฝึกซ้อมฯ วิดีทัศน์การฝึกซ้อมฉายขึ้นจอ | เอกรัฐ
5 | ควบคุมระบบเสียง ไมโครโฟน สำหรับการฝึกซ้อมย่อยที่จุดต่างๆ และบริเวณเวทีอาคารสุรพัฒน์ 2 และเต๊นท์บัณฑิตภายนอกอาคารเสียงประกาศเรียกบัณฑิต เต๊นท์นอกอาคารบริเวณ step 2-3 | [7 empty] | ส่วนกิจฯ ขอลำโพงเคลื่อนที่ Step 2/3 (ปีที่แล้ว) | เมธี ชุมพร อาณัติ ติชิลา
6 | ควบคุมระบบเสียงประกาศสาธารณะ สำหรับประชาสัมพันธ์ที่กองอำนวยการ | [8 empty] | ยิ่งยศ ศักชัย ณัฐพล ทวีศักดิ์ รังษีรัตน์ ชูเกียรติ
7 | ประสานส่วนอาคารสถานที่ เรื่องการเปิด-ปิดไฟฟ้าสำรองอาคารสุรพัฒน์ 2 | [8 empty] | ชุมพร
8 | เตรียมติดตั้ง ทดสอบโสตทัศนูปกรณ์ระบบภาพและเสียงงานแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ฯ ห้องประชุมสารวิธาน อาคารบริหาร | [7 empty] | ประสาน ส.เทคโนโลยีสังคม (คุณทิติยา) ประสานวงดนตรีส่วนกิจการนักศึกษา | รัฐพงษ์ เฉลย สุเมธ
| วันพิธีซ้อมใหญ่ | พฤศจิกายน 1: พฤศจิกายน; ธันวาคม 1: ธันวาคม
| วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1
1 | ควบคุมเครื่องฉายภาพ Projector และระบบเสียงหน้าเวที ไมโครโฟน สำหรับพิธีซ้อมใหญ่ อาคารสุรพัฒน์ 2 เต๊นท์บัณฑิตภายนอกอาคาร | [7 empty] | ประสานกับฝ่ายฝึกซ้อม | ณรงค์ เอกรัฐ เมธี ชุมพร อาณัต วสันต์ ติชิลา
2 | ควบคุมระบบเสียง สำหรับหน่วยประกาศสาธารณะในบริเวณงานที่กองอำนวยการ | [7 empty] | ประสานกับส่วนประชาสัมพันธ์ | ยิ่งยศ ศักชัย ณัฐพล ทวีศักดิ์ รังษีรัตน์ ชูเกียรติ
3 | ประสานกับเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ที่มาปฏิบัติหน้าที่อัญเชิญไมโครโฟนองค์ประธาน | [7 empty] | ทดสอบไมโครโฟนองค์ประธานฯ ช่วงเวลาหลังการฝึกซ้อมใหญ่ | ณรงค์ ผอ.ศบส
4 | ประสานงานติดตั้งและควบคุมระบบเสียงสำหรับพิธีสักการะ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี | [7 empty] | ประสานกับส่วนกิจการนักศึกษา ประสานเช่าเครื่องเสียงกลางแจ้ง ดำเนินการแล้ว | ทวีศักดิ์ รังษีรัตน์
5 | ทดสอบโสตทัศนูปกรณ์ ระบบภาพและเสียงงานแสดงความยินดี แด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ฯห้องประชุมสารวิธาน อาคารบริหาร | [7 empty] | ประสาน ส.เทคโนโลยีสังคม (คุณทิติยา) ประสานวงดนตรีส่วนกิจการนักศึกษา (ซ้อม) | รัฐพงษ์ เฉลย สุเมธ
| วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร | พฤศจิกายน 1: พฤศจิกายน; ธันวาคม 1: ธันวาคม |  |  | ข้อเสนอแนะจากกองพระราชพิธี ตรวจพื้นที่เมื่อ 22 พ.ย.66
| วันเสาร์ที่ 23 (บ่าย) และอาทิตย์ที่ 24 (เช้า)ธันวาคม 2566 (2วัน) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |  |  | 1. ให้ประสานกรมประชาสัมพันธ์ เรื่องความรับผิดชอบระบบเสียงในวันพิธี มอบกรมฯปฏิบัติ
1 | ให้สัญญาณไมโครโฟน Shot Gun สำหรับเพลงสรรเสริญพระบารมี จากวงดุริยางค์หน้าอาคารสุรพัฒน์ 2 ให้เสียงเข้ามาในอาคาร | [8 empty] | วสันต์ | 2. ให้มีการเช็คความพร้อมของงานโสตฯก่อนเริ่มพิธี และรายงานให้กองวังทราบ
2 | ให้สัญญาณเพลงฯ การปล่อยแถวคณาจารย์ และบัญฑิตฯ ในพิธีฯ | [7 empty] | ประสานฝ่ายพิธีการ หน้าเวที และ Step 3 | ณรงค์ สราวุธ | 3. ไมโครโฟนกล่าวบนเวที ขอให้เป็นไมค์คู่ฐานกลม เพื่อไม่กีดขวางฯ
3 | ให้สัญญาณการเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี ประสานฝ่ายพิธีการเรื่องคิวปล่อยสัญญาณเสียงในพิธีฯ | [7 empty] | ประสานกับเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ฝ่ายพิธีการผู้คุมแถวคณาจารย์ | ณรงค์ สราวุธ
4 | ควบคุมระบบเสียงในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้แก่ ไมค์นายกสภากล่าวกราบบังคมทูล ไมค์คณบดีขานชื่อบัณฑิต ไมค์บัณฑิตกล่าว | [8 empty] | ณรงค์ เอกรัฐ เมธี ชุมพร วสันต์ ติชิลา
5 | ควบคุมระบบเสียงสำหรับหน่วยประกาศสาธารณะ ณ กองอำนวยการ | [7 empty] | ปะสานกับส่วนประชาสัมพันธ์ | ยิ่งยศ ศักชัย
6 | ควบคุมระบบภาพและเสียง ในงานเลี้ยงรับรองดุษฎีฯ (วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 ห้องประชุมสารวิธาน) | [7 empty] | เตรียมอุปกรณ์โสตฯ ติดตั้งล่วงหน้า ประสานกับส่วนทรัพยากรบุคคล ส.เทคโนโลยีสังคม (คุณทิติยา) | รัฐพงษ์ เฉลย สุเมธ
7 | จัดเก็บอุปกรณ์ | [8 empty] | อนุกรรมการทุกคน
8 | สรุปรายงานผลการดำเนินงาน | [8 empty] | ฝ่ายเลขานุการ